## แผนและความก้าวหน้า
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบพัฒนาจังหวัด) (รอบ 6 เดือน)
ที่ | ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร (บาท) | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลาการดำเนินการ ว/ด/ป ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด | ผลผลิตของแต่ละโครงการ | สถานะ การดำเนินการ | ผลลัพธ์ของโครงการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
|  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  |  |  |  | งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ
| รวม | 219548900 | [8 empty] | 219548900 | 2871959.37 | 209339240
| โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร | 11818600 |  |  | 11396600 | 422000 |  |  |  |  | 11818600 |  | 11818600
1 | พัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | 2540900 | - | - | 2540900 | - |  | 1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอละ 1 จุด รวม 11 จุด 2) แปลงตัวอย่าง 51 แปลง ได้รับการพัฒนาเป็นแบบอย่างการผลิตพืชที่ปลอดภัย 3) เครือข่ายพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัยระดับอำเภอ 11 คณะ และระดับจังหวัด 1 คณะ ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการผลิต 4) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมรายใหม่และรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ได้รับความรู้ในการผลิตและองค์ความรู้เพิ่มเติมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 5) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นกรรมการตรวจแปลงอินทรีย์ ร้อยละ 100 มีความรู้ในการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ 6) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (New products) และบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2540900 | - | 2540900 | สนง.เกษตร
| 1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | 477500 | - | - | 477500 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 477500 | - | 477500
| 2. กิจกรรมย่อย : พัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย | 960600 | - | - | 960600 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 960600 | - | 960600
| 3. กิจกรรมย่อย : ยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | 382800 | - | - | 382800 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 382800 | - | 382800
| 4. กิจกรรมย่อย : ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Value Creation and Innovation) เพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ | 600000 | - | - | 600000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 600000 | - | 600000
| 5. กิจกรรมย่อย : ยกระดับการพัฒนาผลิตผลสินค้า เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม | 120000 | - | - | 120000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 120000 | - | 120000
2 | พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล | 2300000 | - | - | 2300000 | - |  | 1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2300000 | - | 2300000 | สนง.พาณิชย์
| กิจกรรมย่อย : เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs และสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว | 2300000 | - | - | 2300000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2300000 | - | 2300000
3 | พัฒนาศักยภาพยกระดับคลัสเตอร์ จังหวัดพัทลุง | 1858200 | - | - | 1858200 | - |  | 1) ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรมพัทลุง ได้รับการพัฒนาและสร้างคุณค่าสู่ระดับสากลด้วยสีธรรมชาติจากพืชสมุนไพรให้สีรวมอย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ 2) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนายกระดับคลัสเตอร์ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และมีช่องการจำหน่ายเพิ่มขึ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1858200 | - | 1858200 | สนง.อุตสาหกรรม
| 1. กิจกรรมย่อย : ต่อยอดและพัฒนาศูนย์สมุนไพรให้สี เพื่อการพัฒนาสร้างคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถกรรมพัทลุงสู่ระดับสากล | 1031600 | - | - | 1031600 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1031600 | - | 1031600
| 2. กิจกรรมย่อย : การพัฒนายกระดับคลัสเตอร์ผ้าเมืองลุง | 351800 | - | - | 351800 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 351800 | - | 351800
| 3. กิจกรรมย่อย : การพัฒนายกระดับคลัสเตอร์กล้วยเมืองลุง | 474800 | - | - | 474800 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 474800 | - | 474800
4 | พัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาหัตถกรรมกระจูด | 626600 | - | - | 491600 | 135000 |  | 1) ประชาชนในพื้นที่ทะเลน้อย จำนวน 90 คน ได้รับการพัฒนาอาชีพ 2) ผลิตภัณฑ์กระจูด จำนวน 30 ชิ้นงาน ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 3) เยาวชนรุ่นใหม่ จำนวน 30 คน ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญาหัตกรรมกระจูด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 626600 | - | 626600 | สนง.พัฒนาชุมชน
| 1. กิจกรรมย่อย : พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระจูด | 491600 | - | - | 491600 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 491600 | - | 491600
| 2. กิจกรรมย่อย : จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญางานหัตถกรรมกระจูดแก่เยาวชนรุ่นใหม่ | 78000 | - | - |  | 78000 | ก.ค. - ก.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 78000 | - | 78000
| 3. กิจกรรมย่อย : พัฒนาพื้นที่ปลูกกระจูด | 57000 | - | - |  | 57000 | ก.ค. - ก.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 57000 | - | 57000
5 | สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรด้วยรูปแบบ BCG Model เพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1897200 | - | - | 1797200 | 100000 |  | 1) มูลค่าของสินค้าเกษตร ปลาดุก สละ และสุกรชีวภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1897200 | - | 1897200 | สนง.เกษตรและสหกรณ์
| 1. กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (สะละ) | 1017500 | - | - | 1017500 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1017500 | - | 1017500
| 2. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุก | 666000 | - | - | 666000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 666000 | - | 666000
| 3. กิจกรรมย่อย : สร้างอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ด้วยสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) | 213700 | - | - | 113700 | 100000 | เม.ย. - ก.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 213700 | - | 213700
6 | เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน | 370000 | - | - | 183000 | 187000 |  | 1) กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำให้มีมูลค่าสูงขึ้น นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดได้มากขึ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 370000 | - | 370000 | สนง.ประมงจัง
| 1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการแปรรูปสินค้าประมงที่พร้อมบริโภค | 370000 | - | - | 183000 | 187000 | เม.ย. - ก.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 370000 | - | 370000
7 | ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2225700 | - | - | 2225700 | - |  | 1) มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 154 หมู่บ้าน 2) ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ จำนวน 154 ศูนย์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2225700 | - | 2225700 | สนง.พัฒนาชุมชน
| 1. กิจกรรมย่อย : สร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 2225700 | - | - | 2225700 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2225700 | - | 2225700
| โครงการ : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 192157200 |  | 350000 | 160352500 | 31454700 |  |  |  |  | 192157200 | 322000 | 191835200
8 | ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ | 40000000 | - | - | 25000000 | 15000000 |  | 1) เพิ่มความกว้างผิวจราจร และผิวจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 40000000 | - | 40000000 | แขวงทางหลวง
| 1. กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายความกว้างของผิวจราจรจากมาตรฐานทางชั้น 4 (7/9) เป็นมาตรฐานทาง ชั้น 1 (7/12) | 40000000 | - | - | 25000000 | 15000000 | เม.ย. - ก.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 40000000 | - | 40000000
9 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 15000000 | - | - | 15000000 |  |  | 1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000000 | - | 15000000 | แขวงทางหลวงชนบท
| 1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41- บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 15000000 | - | - | 15000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000000 | - | 15000000
10 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047–บ้านท่าช้าง อำเภอเมืองพัทลุง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 6000000 | - | - | 6000000 |  |  | 1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 – บ้านท่าช้าง อ.เมืองพัทลุง, ควนขนุน จ.พัทลุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 6000000 | - | 6000000 | แขวงทางหลวงชนบท
| 1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 – บ้านท่าช้าง อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | 6000000 | - | - | 6000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 6000000 | - | 6000000
11 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF | 15000000 | - | - | 15000000 |  |  | 1) เพิ่มความกว้างผิวจราจร และผิวจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ระหว่าง กม.2+770 - กม.17+222 (เป็นตอน ๆ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000000 | - | 15000000 | แขวงทางหลวง
| 1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF | 15000000 | - | - | 15000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000000 | - | 15000000
12 | ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I | 8000000 | - | - | 8000000 |  |  | 1) ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.1179+043 - กม.1203+585 (LT.,RT.) (เป็นตอน ๆ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 8000000 | - | 8000000 | แขวงทางหลวง
| 1. กิจกรรมย่อย : ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I | 8000000 | - | - | 8000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 8000000 | - | 8000000
13 | ก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน | 30000000 | - | - | 30000000 |  |  | 1) เปลี่ยนป้ายจราจร OVERHANG SIGN, OVERHEAD SIGN และป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง ระหว่าง กม.349+526 - กม.382+616, ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง – นาโหนด ระหว่าง กม.1133+321 - กม.1179+043, ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด – ห้วยทราย – พรุพ้อ ระหว่าง กม.1179+043 - กม.1218+664,ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+312, ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+960 ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.0+000 – 3+188 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 30000000 | - | 30000000 | แขวงทางหลวง
| 1. กิจกรรมย่อย : เปลี่ยนป้ายจราจร OVERHANG SIGN,OVERHEAD SIGN และป้ายข้างทาง | 30000000 | - | - | 30000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 30000000 | - | 30000000
14 | ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง | 2814700 | - | - |  | 2814700 |  | - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน - ประชากรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณรัชกาลที่ 5 - จัดกิจกรรมการแข่งขันและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2814700 | - | 2814700 | สนง.วัฒนธรรม
| 1. กิจกรรมย่อย : จัดงานประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์ | 2814700 | - | - |  | 2814700 | ก.ค. - ก.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 2814700 | - | 2814700
15 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม | 1560000 | - | 350000 | 1210000 | - |  | 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง 2) ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1560000 | 322000 | 293000 | สนง.วัฒนธรรม
| 1. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครูวัดเขียนบางแก้ว | 315000 | - | - | 315000 | - | 8-10 พ.ค.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 315000 | -
| 2. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค | 315000 | - | - | 315000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 315000
| 3. กิจกรรมย่อย : พิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูขุนอุถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา) | 315000 | - | - | 315000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 315000
| 4. กิจกรรมย่อย : เส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ | 315000 | - | 315000 | - | - | 15 - 17 ก.พ. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 315000 | 315000 | 0
| 5. กิจกรรมย่อย : การจัดแถลงข่าวโครงการ | 300000 | - | 35000 | 265000 | - | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 300000 | 7000 | 293000
16 | พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม | 1297800 | - | - | 1057800 | 240000 |  | 1) คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวมีศักยภาพในการให้บริการการท่องเที่ยว จำนวน 45 คน 2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ 3) มีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 90 โปรแกรม 4) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 5) จำนวนสื่อวีดิทัศน์/คลิปที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 4 ตอน (เขา ป่า นา เล) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1297800 | - | 1297800 | สนง.พัฒนาชุมชน
| 1. กิจกรรมย่อย : อบรมหลักสูตรการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ | 81000 | - | - | 81000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 81000 | - | 81000
| 2. กิจกรรมย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม | 422400 | - | - | 422400 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 422400 | - | 422400
| 3. กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ | 554400 | - | - | 554400 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 554400 | - | 554400
| 4. กิจกรรมย่อย : ชวนยูทูบเบอร์มาเป็นเกลอ เที่ยวพัทลุง เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดพัทลุง | 240000 | - | - |  | 240000 | ก.ค. - ก.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 240000 | - | 240000
17 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา-บ้านห้วยลำพึง-น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 50000000 | - | - | 36600000 | 13400000 |  | 1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา–บ้านห้วยรำพึง - น้ำตกหนานปลิว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 50000000 | - | 50000000 | แขวงทางหลวงชนบท
| 1. กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา -บ้านห้วยลำพึง - น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 50000000 | - | - | 36600000 | 13400000 | พ.ค. - ก.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 50000000 | - | 50000000
18 | ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung go green Festival) | 4484700 | - | - | 4484700 |  |  | 1) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะต่อยอดการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 130 คน 2) จังหวัดพัทลุงมีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องภายในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 3) จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมส่งเสริมการการท่องเที่ยวภายในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 4) จังหวัดพัทลุงมีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 4484700 | - | 4484700 | สนง.ท่องเที่ยว
| 1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม (พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชน โซน เขา ป่า นา เล) | 779700 | - | - | 779700 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 779700 | - | 779700
| 2. กิจกรรมย่อย : จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเมืองลุงเขา ป่า นา เล ภายในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง | 1294000 | - | - | 1294000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  |  |  | 1294000 | - | 1294000
| 3. กิจกรรมย่อย : จัดงานพัทลุงเฟสติวัล (เขา ป่า นา เล) | 2411000 | - | - | 2411000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  |  |  | 2411000 | - | 2411000
19 | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | 18000000 | - | - | 18000000 |  |  | 1) ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย บ้านปลักปอม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 18000000 | - | 18000000 | แขวงทางหลวงชนบท
| 1. กิจกรรมย่อย : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | 18000000 | - | - | 18000000 |  | เม.ย. - มิ.ย.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 18000000 | - | 18000000
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านพัฒนา ด้านสังคม | 12284900 | 500000 | 983100 | 5364500 | 2516900 |  |  |  |  | 12284900 | 2549959.37 | 2397240
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 | 500000 | 983100 | 5000000 | 2516900 |  |  |  |  | 9000000 | 2549959.37 | 2032740 | สนง.สาธารณสุข
20 | รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง | 2920400 | [5 empty] | 1) เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 1) มีเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น |  |  | 2920400
| 1. กิจกรรมย่อย : การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง | 60000 |  |  | 60000 |  | 25 ม.ค. 67 (1 วัน) |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 60000 | 60000 | 0
| 2. กิจกรรมย่อย : การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด | 25000 |  |  | 25000 |  | 17ม.ค. 67 (1 วัน) |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 25000 | 25000 | 0
| 3. กิจกรรมย่อย : การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับจังหวัด | 60000 |  |  | 60000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 60000 | 0 | 60000
| 4. กิจกรรมย่อย : ส่งทีมการประกวดการแข่งขันการออกกำลังกายด้วยการเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับภูมิภาค | 537000 |  |  | 537000 |  | 4 - 6 ธ.ค. 66 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 537000 | 512160 | 24840
| 5. กิจกรรมย่อย : ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาค | 90600 |  |  | 90600 |  | 9 - 10 มี.ค. 67 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 90600 | 16800 | 73800
| 6. กิจกรรมย่อย : ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาค | 389000 |  |  | 389000 |  | 13 - 14 มี.ค. 67 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 389000 | 180000 | 209000
| 7. กิจกรรมย่อย : ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ (3 ทีม) | 491800 |  |  | 491800 |  | 1 ก.พ. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 491800 | 93700 | 398100
| 8. กิจกรรมย่อย : มหกรรม To be number one ระดับประเทศ | 1267000 |  |  | 1267000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1267000 | 0 | 1267000
21 | คนเมืองลุง คนคุณภาพ | 364500 |  |  | 364500 |  |  | 1. ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย ได้รับการการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผน ส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 3. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น |  |  | 364500 | - | 364500 | สนง.พัฒนาสังคมฯ
| 1. กิจกรรมย่อย : วิศวกรทางสังคมเพื่อคนเปราะบางสูงวัย | 168300 |  |  | 168300 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 168300 | - | 168300
| 2. กิจกรรมย่อย : เยาวชนพลังบวกสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัวเปราะบาง (Happy Mind) | 196200 |  |  | 196200 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 196200 | - | 196200
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3288200 |  |  | 2764000 | [5 empty] | 3288200 |  | 3288200
22 | สร้างและพัฒนาชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 794400 |  |  | 794400 |  |  | 1) มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ และภูมิปัญญาต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 2) จังหวัดพัทลุงดีขึ้นเมื่อได้รับความรู้ในเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้การใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นแบบยั่งยืนรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 3) นักศึกษา กศน.พัทลุง สามารถนำองค์ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงาน ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข |  |  | 794400 | - | 794400 | สนง.ทสจ.
| 1. กิจกรรมย่อย : สร้างและพัฒนาชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 252800 |  |  | 252800 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 252800 | - | 252800
| 2. กิจกรรมย่อย : การอบรมนักศึกษาแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 336600 |  |  | 336600 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 336600 | - | 336600
| 3. กิจกรรมย่อย : ขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์สู่ กศน.ตำบล | 205000 |  |  | 205000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 205000 | - | 205000
23 | เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 345900 |  |  | 345900 |  |  | 1) จังหวัดพัทลุงมีความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ 2) เกิดการบูรณาการระหว่างประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อำเภอและจังหวัด 3) เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีส่วนร่วมในการสื่อสาร เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยภายในโรงเรียน |  |  | 345900 | - | 345900 | สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
| 1. กิจกรรมย่อย : การพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ | 255900 |  |  | 255900 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 255900 | - | 255900
| 2. กิจกรรมย่อย : การเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 90000 |  |  | 90000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 90000 | - | 90000
24 | อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1270000 |  |  | 1270000 |  |  | 1) เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 1270000 | - | 1270000 | ศูนย์ศึกษาฯทะเลน้อย
| 1. กิจกรรมย่อย : ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย | 811000 |  |  | 811000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 811000 | - | 811000
| 2. กิจกรรมย่อย : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก | 459000 |  |  | 459000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 459000 | - | 459000
25 | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 877900 |  |  | 353700 | 524200 |  | 1) กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 กลุ่มๆละ 3 คน รวมเป็น 45 คน สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อนำไปใช้ในการจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยตนเอง 2)กลุ่มเกษตรกรมีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.8x2.40 เมตร จำนวน 15 แห่ง 3) กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 4)มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือนจำนวน 20 ชุด |  |  | 877900 | - | 877900 | สนง.พลังงาน
| 1. กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ | 27200 |  |  | 27200 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 27200 | - | 27200
| 2. กิจกรรมย่อย : เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ด้วยระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 326500 |  |  | 326500 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 326500 | - | 326500
| 3. กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 524200 |  |  |  | 524200 | ก.ค. - ก.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 524200 | - | 524200
| ผลผลิต : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 900000 |  |  | 900000 | [5 empty] | 900000 | 357000 | 543000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม | 900000 |  |  | 900000 |  |  | 1.จัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 2.ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศาสนาและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 900000 | 357000 | 543000 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| กิจกรรมพิธีกรรมโนราโรงครู วัดเขียนบางแก้ว | 315000 |  |  | 315000 |  | 8-10 พค.67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.การเชื่อมโยงกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนเข้าด้วยกันเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน และชุมชน 2.กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ได้ยกระดับและต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน | 315000 | 0 | 315000
1.2 | กิจกรรมพิธีโนราโรงครูท่าแค | 235000 |  |  | 235000 |  | 15 - 18 พค .67 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | กิจกรรมพิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูขุนอุปถัมนรากร (พุ่มเทวา) | [5 empty] | 22-24 พค 67
| กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ | 350000 |  |  | 350000 |  | 15 - 17 ก.พ. 67 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 350000 | 350000 | 0
| กิจกรรมการแถลงข่าวโครงการ | 235000 |  |  | 235000 |  | 24586 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 235000 | 7000 | 228000
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านพัฒนาด้านสังคม | 7923000 | 2000000 | 2000000 | 3923000 | [5 empty] | 7923000 | 3412619.37 | 4510380.63 |  | ยังไม่ดำเนินการ
2 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดมีคุณภาพเพิ่มขึ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 6000000 | 2549959.37 | 3450040.63
3 | โครงการ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง | 1923000 |  |  | 1923000 |  |  | 1. เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 2. มีเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1923000 | 862660 | 1060340 | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
| กิจกรรมหลักที่ 1 การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง | 64000 |  |  | 64000 |  | 2024-01-25 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 64000 | 60000 | 4000 |  | 780600
| กิจกรรมหลักที่ 2 การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2567 | 27000 |  |  | 27000 |  | 2024-01-17 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 27000 |  | 27000 |  | 1142400
| กิจกรรมหลักที่ 3 การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับจังหวัด ปี 2567 | 62000 |  |  | 62000 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 62000 | 0 | 62000
| กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภูมิภาค (6 ทีม) | 537000 |  |  | 537000 |  | 4 - 6 ธ.ค. 66 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 537000 | 512160 | 24840
| กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2567 | 90600 |  |  | 90600 |  | 9 - 10 มี.ค. 67 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 90600 | 16800 | 73800
| กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาคประจำปี 2567 (จำนวน 20 ทีม) | 425000 |  |  | 425000 |  | 13 - 14 มี.ค. 67 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | 425000 | 180000 | 245000
| กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ (3 ทีม) | 596600 |  |  | 596600 |  | 1 ก.พ. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 596600 | 93700 | 502900
| กิจกรรมหลักที่ 8 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ | 120800 |  |  | 120800 |  | เม.ย. - มิ.ย. 67 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 120800 | 0 | 120800